## Sheet2
组别 | 时间 | 地点 | 志愿者（名） | 主要工作内容 | 组长/组员
报到组 | 5.27日下午 | 紫金港大酒店 | 4 | 会议资料装袋（代表证、会议手册、餐券等）
| 5.28日全天 5.29日上午补报到 | 紫金港大酒店 临水报告厅（补报到） | 2 | 负责签到。 材料准备：签到电脑1台（充电器）、电子版名单、纸质名单、会议资料、插线板。28日早上各酒店组长需要检查酒店的LED显示屏、报到台、接线板、易拉宝等材料是否齐全
|  |  | 1 | 协助开发票（英文好）
|  |  | 3 | 发放会议资料
| 5.28日全天 | 启真酒店 | 3 | 负责专家签到1名，会议资料发放1名，协助办理住宿1名
墙报组 | 5月28-31日全天 | 紫金港大酒店 和东1教学楼墙报区 | 4 | 全天在报到处收集poster，按poster是编号粘贴在墙报区相应序号处。会议期间维护好墙报的粘贴情况
交通组 | 5.28日全天 | 杭州萧山机场 | 2 | 负责在机场接机，车站接站，将客人接到并与司机对接好
|  | 杭州东站 | 2
|  | 杭州站 | 1
会场服务组 +PPT组 | 5.28日全天 5.29-31日全天 | 紫金港大酒店 | 2 | 5.28日拷贝PPT，按分会场分好，并通知分会场负责人拷贝 准备材料：至少两台可拷贝PPT的电脑（充电器、插线板）
|  | 临水报告厅 | 1 | 5.29-31日，每天上午08:30前和下午13:00前各会场音响、投影设备检查；PPT调试
|  | 5个分会场 | 5
|  | 1个小会议室 | 1
|  | 临水报告厅 | 2 | 递送话筒（PPT调试人员）、计时举牌
|  | 5个分会场 | 5
|  | 1个小会议室 | 1
新闻组 | 5.29-31日全天 | 临水报告厅 | 2 | 会议记录、撰写新闻稿
|  | 5个分会场 | 5
|  | 1个小会议室 | 1
引导组 | 5.28日全天 5.29日上午 | 紫金港大酒店 | 2 | 5.28日引导并协助办理入住 5.29日早上08:30酒店大堂集合，1名将参会代表统一带领会场；另1名在酒店等到09:30撤退
| 5.29日上午 | 启真酒店 | 2 | 5.29日早上08:30酒店大堂集合，1名将参会代表统一带领会场；另1名在酒店等到09:30撤退
| 5.28日全天 5.29日上午 | 城市忆泊酒店 | 3 | 5.28日全天：酒店前台需要1名协助办理入住（英文好） 5.28日全天：紫金港大酒店引导到忆泊酒店2名 5.29日早上08:30酒店大堂集合，1名将参会代表统一带领会场；另1名在酒店等到09:30撤退
| 5.28日全天 5.29日上午 | 威斯希顿酒店 | 4 | 5.28日全天：酒店前台需要1名协助办理入住（英文好） 5.28日全天：紫金港大酒店引导到威斯希顿酒店3名 5.29日早上08:30酒店大堂集合，1名将参会代表统一带领会场；另1名在酒店等到09:30撤退
| 5.29日上午 | 校门口--临水报告厅 | 6 | 5.29日早上07:30-10:00校门口--临水报告厅沿途引导
| 5.29日下午 | 临水报告厅--紫金港国际饭店（29日晚宴） |  | 5.29日17:30-18:30临水报告厅--紫金港国际饭店3楼沿途引导
| 5.29-31日全天 | 会场--大食堂 | 10 | 5.29-31日12:00-13:00午餐从会场引导到大食堂，其中4名志愿者在会议结束前30分钟到食堂专窗准备分发餐券
| 5.30日下午 | 大食堂--印象西湖 | 6 | 5.29日晚餐后引导上大巴车，及返回的引导