附件1：

2021年TI杯全国大学生电子设计竞赛（浙江赛区）工作计划

一、第一阶段（7月以前），报名、征题工作

1. 1月底，全国组委会下发《关于组织2021年全国大学生电子设计竞赛的通知》（电组字〔2021〕01号）。

2. 4月，下发浙江赛区《关于组织参加2021年TI杯全国大学生电子设计竞赛（浙江赛区）的通知》等有关文件，组建浙江赛区竞赛组委会和专家组，各高校从nuedc.xjtu.edu.cn和zjedc.hdu.edu.cn下载以上文件，做好竞赛的宣传和征题工作。

3. 4月25日前，各高校按照统一要求，将各校遴选后的应征题目报送到赛区组委会秘书处邮箱（dzsjjs@hdu.edu.cn）。

4. 4月27日，专家组审核确定各高校上报的应征题目，并及时将修改意见告知相关高校和教师。

5. 4月29日前，各高校根据专家组的意见对应征题目进行修改，并将修改好的应征题目发送至赛区组委会秘书处邮箱。

6. 4月30日，专家组最终确定上报全国组委会的应征题目，并报送至全国组委会秘书处。

7. 5月25日前，各高校向赛区组委会推荐赛区测评专家库成员(见附件3)。

8. 5月31日前，将赛区组委会和专家组名单报全国竞赛组委会秘书处备案。

9. 5月31日前，各高校将本校报名参赛队伍数发送至赛区组委会秘书处邮箱，赛区组委会秘书处汇总后报送全国竞赛组委会秘书处备案。

10. 7月2日前，各高校向赛区组委会秘书处上报参赛名单（包括签字盖章的纸质版材料和电子版Excel表格），并交纳参赛费。

二、第二阶段（7月—8月），竞赛、评审工作

1. 7月上旬，举办2021年TI杯全国大学生电子设计竞赛（浙江赛区）参赛学生培训会。

2. 7月17日-18日，赛区组委会负责人参加全国大学生电子设计竞赛组织工作会议。

3. 7月28日，公布竞赛参考元器件及设备清单。

4. 8月1日，召开赛区赛前组织工作会议，布置竞赛有关事项。

5. 8月2日-3日，全国大学生电子设计竞赛准备。

6. 8月4日-7日，全国大学生电子设计竞赛。

7. 8月5日巡视员必须到竞赛现场，对各参赛队的竞赛作品（半成品）进行第一次拍照；8月7日巡视员需到现场巡视，并在竞赛结束时对竞赛作品（成品）和作品封装后对箱子进行两次拍照，照片必须清晰且含有参赛证号；其它时间为流动巡视时间，由巡视员自行安排。以上所有电子照片（文件大小为300KB-1MB，共3张）请于拍摄当晚22:00前发至赛区组委会秘书处邮箱，并电话确认是否发送成功。竞赛结束后，各学校负责人和巡视员共同收集各参赛队设计报告电子文档与最终版程序代码（可编程器件与MCU），先将各队文件压缩，以“参赛证号”命名，再将整个学校所有参赛队文件压缩后以“学校名称”命名，于8月7日晚22:00前报送至赛区组委会秘书处邮箱。各高校配合巡视员密封实物作品及设计报告等相关材料，并妥善保存以上材料。以上事项要求学校负责人和巡视员按规定严格执行，若有违反将由赛区组委会严肃处理。

8. 8月8日，赛区组委会准备测试设备和仪器，安排和布置测试场地。

9. 8月9日上午，赛区组委会成员和主要测评专家集中，讨论测评方案和测试仪器等；8月9日下午所有测评专家集中，熟悉测评方案，考察测试场地等。

10. 8月10日-12日，组织并完成本赛区测试和评审工作（包括测试、设计报告评阅及材料整理）。测评当天，参赛学生自行携带竞赛制作的实物作品及设计报告等相关材料至测评现场交测评专家评审，测评结束后，参赛学生根据测评专家意见自行决定是否由赛区组委会秘书处统一保存实物作品及设计报告等相关材料。

11. 8月16日前，向全国竞赛组委会秘书处报送《2021年全国大学生电子设计竞赛赛区实际参赛队汇总表》，并将本赛区推荐参加全国评审的优秀参赛队的全部纸质评审材料以快递方式寄出。

12. 8月16日8:00至15:00，被推荐参加全国评审的优秀参赛队，在杭州电子科技大学进行集中综合测评。

13. 8月17日，将综合测评材料以快递方式寄送至全国竞赛组委会秘书处。

14. 8月20日-29日，全国专家组评审工作会议召开。期间请各高校浏览全国竞赛组委会网站，关注复测时间及名单，参加全国复测。

15. 8月29日，召开全国竞赛组委会会议，审批通过全国专家组评审结果，并在网上公示2021年全国大学生电子设计竞赛评审结果（初评）。

三、第三阶段（9月-12月），评奖、颁奖工作

1. 9月12日，公布2021年全国大学生电子设计竞赛评审结果。

2. 9月30日前，各高校将本校竞赛工作总结报告发送至赛区组委会秘书处邮箱。

3. 10月10日前，将本赛区竞赛工作总结报告报送至全国竞赛组委会秘书处。

4. 10月下旬到11月中旬之间的适当时间，参加2021年全国大学生电子设计竞赛组织工作会议及颁奖大会。

5. 11月，召开赛区组委会工作会议，交流、总结经验；公布2021年TI杯全国大学生电子设计竞赛（浙江赛区）获奖名单，并召开赛区颁奖大会。

全国大学生电子设计竞赛浙江赛区组委会

2021年4月6日